План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в Чувашской Республике

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республиканский уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в Чувашской Республике | Январь – май 2014 | Приказ Минобразования Чувашии об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в Чувашской Республике. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальном районе (городском округе) (приказ органа управления образованием). | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательной организации (приказ образовательной организации). Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |
| 1.2. | Организация мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО. Участие в проведении Минобрнауки России аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования. | Февраль 2014 | Обобщение материалов, полученных от муниципальных органов управления образованием. | Сбор информации по вопросам опроса. | Участие в опросах. |
| 1.3. | Подготовка приказа об утверждении пилотных образовательных организаций по введению ФГОС ДО. | Январь 2014 | Приказ Минобразования Чувашии. | Предложения по созданию пилотных образовательных организации. |  |
| 1.4. | Участие в мониторинге условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | Май 2014 – декабрь 2016 | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России. Разработка и утверждение республиканского плана по созданию условий. | Разработка и утверждение муниципального плана по созданию условий с учетом результатов мониторинга. | Создание условий реализации ФГОС ДО. |
| 1.5. | Участие в апробации методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Ноябрь 2014 | Организация апробации рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций. | Учет методических рекомендаций при разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды. |
| 1.6. | Организация введения федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России. | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных этнокультурных особенностей). | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных этнокультурных особенностей) и направление предложений и Минобразования Чувашии. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в образовательном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. |
| 1.7. | Разработка парциальной программы по регионализации дошкольного этнокультурного образования и учебно-методических пособий к ней. | Июнь 2014 | Утвержденная парциальная программа по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования. | Организация обсуждения парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования. | Использование парциальной программы по этнокультурной составляющей содержания дошкольного образования при разработке основной общеобразовательной программы. |
| 1.8. | Разработка карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО. | Июнь – сентябрь 2014 | Утвержденная карта оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО. | Организация обсуждения проекта карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО. | Использование карты оценки (самооценки) готовности дошкольной образовательной организации к внедрению ФГОС ДО. |
| 1.9. | Разработка методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. | Июнь-сентябрь 2014 | Утвержденные методические рекомендации по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. | Организация обсуждения методических рекомендаций по актуализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. | Использование методических рекомендаций при корректировке образовательной программы. |
| 1.10. | Корректировка нормативной и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. | Ноябрь-декабрь 2014 | Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования. | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования. |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС ДО и разработке регионального содержательного инварианта. | Январь 2014 | Рабочая группа по введению ФГОС ДО. | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО. |
| 2.2. | Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам введения ФГОС ДЖО на базе БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования», сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | Январь – декабрь 2014 | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции. Обеспечение дошкольных образовательных организаций методической литературой. Разработка и публикация методических брошюр, сопровождающих ФГОС ДО. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации. Обеспечение дошкольных образовательных организаций методической литературой. Разработка и публикация методических брошюр, сопровождающих ФГОС ДО. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования. Разработка и утверждение программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС ДО на базе пилотных площадок. |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | В течение 2014 | Организация функционирования консультативно-методических центров для родителей. | Организация оказания методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. | Организация работы пунктов оказания методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 – декабрь 2016 гг. | Республиканский план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования. | Муниципальный план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования. | Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования на курсах повышения квалификации. |
| 3.2. | Разработка программ дополнительного профессионального образования (постдипломного образования) для педагогических работников системы дошкольного образования Чувашской Республики. | Январь-август 2014 | Программы дополнительного профессионального образования (постдипломного образования) для педагогических работников системы дошкольного образования Чувашской Республики. |  |  |
| 3.3. | Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России. | После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 г.) | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников. |  |
| 3.4. | Подготовка тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Чувашской республике. | 2014-2016 гг. | Организация подготовки тьюторов на федеральных и республиканских стажировочных площадках. |  |  |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка (государственных) муниципальных заданий с учетом доработанных Минобрнауки России методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий. |
| 4.2. | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях ведения ФГОС ДО. | После получения методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг (с июля 2014 г.) | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дополнительного образования. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, обучающие семинары по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016 гг. | Проведение республиканских семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО. | Проведение муниципальных семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО. |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. | Январь 2014 – декабрь 2015 | Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте Минобразования Чувашии. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. | Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте органа управления образованием. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО. | Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. |