                                                                                                                                 Приложение 1 к приказу № 22от 16.09.2025 г
                                                                                                                     «Об организации работы                      

                                                                                                                     Федеральной инновационной                                     

                                                                                                                      площадки на базе  МБДОУ «Детский сад № 1   

                                                                                                                     «Теремок»

План мероприятий (дорожная карта )по формированию и реализации проекта
«Патриотическое воспитание в социокультурной среде ДОО: от парциальной программы к инновационной технологии и вариативным практикам»
на 2025- 2028 год

	
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Срок
исполнени я
	Исполнитель
	Форма отчетных
документов

	1.Созданиеорганизационно-управленческихусловий

	1.1
	Приказ «Об организации работы
инновационной площадки»
	Создание
и
определение функционала
ответственных
за реализацию проекта
	Сентябрь 2025 года
	Заведующий
	Приказ

	1.2
	Проектирование и
моделирование продуктов проекта «Патриотическое воспитание в социокультурной среде ДОО: от парциальной программы к инновационной технологии и вариативным практикам», продуктом которого

будет являться видеоролик
	Разработка проектов по направлениям
	Октябрь- ноябрь 2025 года
	Ответственные за реализацию проекта
	Представлен ие на педагогическ ом совете

	1.3
	Анализ результатов проекта:
· Сравнительный анализ данных диагностики

· Анализ результатов анкетирования участников проекта(педагоги, родители): достижения, проблемы,

Актуальные вопросы
	Анализ
	Август

2025-2028 годы
	Старший воспитатель
	Сводные анализы

	1.4
	Подведение промежуточных итогов реализации Проекта
	Выступление на семинарах,
конференциях разного уровня, публикации
	Февраль, май

2027 г.
	Старший воспитатель 
	Сертифика- ты             спикеров, Приказы

	1.5
	Диссеминация перспективного опыта инновационной площадки
	Семинар, мастер- классы в очном и онлайн-формате, региональные и всероссийские
конференции
	В течение реализации проекта
	Старший воспитатель  
	Сертифика--ты спикеров, Приказы

	1.6
	Представление итогов реализации Проекта на
городских(муниципальных) и региональных семинарах/ конференциях
	
	Июнь – август

2028 г.
	
	

	1.7
	Представление итогов реализации Проекта в 2025- 2028 гг.

педагогическому сообществу и руководству органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, презентация опыта на всероссийских

конференциях
	
	Апрель– июнь 

2028 г.
	
	


	1.8
	Подведение итогов работы по реализации проекта
	Анализ работы
	31.08.2028г.
	Заведующий ДОУ,
старший воспитатель
	Отчет

	2.Создание материально-технического обеспечения



	2.1
	Разработка алгоритма действий по реализации проекта 
	
	Сентябрь- октябрь 2025 года
	Педагоги, ответственные за реализацию
проекта
	Приказ 

	2.2
	Приобретение методической литературы, наглядно – дидактических пособий 
	Создание
банка методических
материалов
для сопровождения
образовательного процесса
	Весь период
	Старший воспитатель, 
	Банк методичес--ких материалов

	2.3
	Создание
постоянно действующего интернет- ресурса учреждения по проекту
	Постоянно действующий интернет-ресурс с базой
игровых

и консультативных материалов
для родителей и детей 
	Весь период
	Старший воспитатель Педагоги, ответственные за реализацию проекта
	Банк интернет- ресурсов, скрин-шот материалов ссылка на

размещение

	2.4
	Материально-техническое оснащение
для организации работы по проекту
	Помещения
групп, методический кабинет
	Весь период
	Старший воспитатель 
	Фотоотчет

	2.5
	Мониторинг образовательных потребностей
и
профессиональных затруднений

педагогов детского
сада 
по
формированию
у
дошкольников
знаний
истории,
культуры
и искусства многонационального российского народа 
	Анкетирование педагогов
	май2028
	Старший воспитатель
	Аналитичес-  кая справка

	2.6
	Разработка системы контроля за ходом реализации проекта
	План контроля, бланки контроля
	2 раза в год
	Старший воспитатель
	Аналитичес--кие справки

	3.Кадровоеобеспечение

	3.1.
	Повышение
профессиональной компетентности педагогических
работников в области организации
образовательного процесса 
	Участие в вебинарах качестве слушателей
	Весь период 
	Старший воспитатель
	План-график


	3.2.
	Повышение
профессиональной
компетентности педагогов по вопросам
внедрения программы через разные формы методической работы (семинар, практикум, изучение
передового опыта и т.д.).
	Протоколы мероприятий,
практический
 и методический
материал, презентации
	Весь период
	Старший воспитатель
	Материалы работы

	3.3
	Тематический контроль по теме: «Формирование патриотического воспитания на основе духовно-нравственных ценностей многонационального российского народа» 
	Приказ,
план тематического
контроля,
аналитические справки
	Январь 2027
	Старший воспитатель, члены рабочей группы
	Аналитичес-   кая справка

	3.4
	Семинар-практикум
«Использование инновационных технологий в патриотическом воспитании детей
дошкольного возраста»
	Материалы семинара
	Март 2028
	Старший воспитатель
	Протокол, материалы семинара

	3.5
	Итоговый педагогический совет по теме: «Подведение результатов работы учреждения по проекту»
	План подготовки и проведения,
практический
и методический
материал, протокол
	Май 2028
	Старший воспитатель
	Приказ, материалы педсовета, протокол

	3.6
	Интеграция
духовно- нравственного воспитания и гражданско

–
патриотического воспитания с различными
образовательными областями.
	Практический
и методический
материал.
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Методичес-   кие
разработки

	3.7
	Организация

участия педагогов, в конкурсах, фестивалях
различного уровня по темам проекта
	Положения
конкурсов, приказы, грамоты, фото- и видеоматериал, сайт
детского сада.
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Приказ, результат участия

	3.8
	Диссеминация опыта работы по проекту через различные формы методической деятельности: ресурсные методические
центры,
конференции,
конкурсы, практические семинары и т.п.
	Доклад, презентация, размещение
на официальном сайте МБДОУ
	В течение проекта
	Старшие воспитатели, воспитатели
	Опыт работы

	4.Организация деятельности с воспитанниками


	4.1.
	Разработка и реализация микро-проектов

	Приказ
об
утверждении
программы,
о назначении
ответственных
за реализацию
	Октябрь 2025 г.
Май 2028 г.  
	Педагоги групп
	Анализ реализации проектов

	4.2
	Проведение
открытых
мероприятий
с
воспитанниками  4-7 лет.
	Перспективное планирование, планы воспитательно
– образовательной работы.
Практический
и методический
материал,
планы проведения
	В рамках реализации проекта
	Старший воспитатель,
педагоги групп
	Методичес- кая разработка, ОД,
Фото, видео материалы

	5.Созданиеорганизационно-информационногообеспечения



	5.1.
	Разработка методических пособий для работы с детьми дошкольного возраста 5-7 лет по патриотическому воспитанию
	Методические
пособия

	В течение проекта
	Воспитатели, старшие воспитатели
	Методичес-  кие
разработки

	5.2.
	Разработка методических материалов
(планов
проведения
семинаров, круглых

столов, консультаций, практических занятий, мастер–классов)
для работы с педагогами
	Разработка методических
материалов по теме проекта, накопление практического
материала.
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Разработки методичес- ких
мероприятий

	5.3.
	Разработка
сценариев
и проведение


мероприятий (развлечения, конкурсы)по патриотическому воспитанию детей
	Практические
материалы, сценарии, фото
и
видео материал, оформление
странички на сайте детского
сада, размещение в сети
интернет.
	В течение проекта
	Старший воспитатель, воспитатели
	Методичес-  кие
разработки

	5.4.
	Разработка буклетов, брошюр и
других
наглядно- информационных материалов по формированию основ гражданской позиции и духовно-навственных
ценностей
	Подборка материалов для
оформления буклетов

для
родителей
и педагогов
	Весь период
	Старший воспитатель, воспитатели
	Буклеты по патриотическому воспитанию

	5.5
	Информирование общественности
о

ходе, результатах

работы учреждения по проекту
	Информация, публикации, видео и фото
на
официальном
сайте дошкольного
учреждения,  итоговый отчет.
	Май2028 г.
	Заведующий,

старший воспитатель
	Публичный отчет
на родительско м собрании, размещение
на официально м сайте образователь ной
организации


	6.Взаимодействиесродителями

	6.1.
	Разработка ежегодного плана взаимодействия
с родителями, вовлечение их в образовательную
деятельность через создание совместных
работ,
проведение
совместных мероприятий.
	План,
образовательные проекты,
сценарии совместных
мероприятий, фото и видеоматериал.
	Ежегодно
	Старший воспитатель, воспитатели
	План взаимодейст вия с

родителями Материалы проектов,
совместных мероприятий

	6.2.
	Проведение
совместных детско-родительских
мероприятий
	Разработки  сценариев, практикумов и квест- игр для совместного проведения 
	В течение проекта
	Старший воспитатель, педагоги групп
	Сценарии мероприятий
,
фотоматериа лы

	6.3.
	Подведение итогов работы с родителями по проекту. Организация
обмена мнениями в ходе круглого стола «Итоги работы по проекту»
	План проведения круглого
стола, фотоматериал.
	Май 2028 года
	Заведующий
	Отчет. протокол, фотоматериа лы

	7. Взаимодействие с социальными  партнерами

	7.1.
	Организация совместных мероприятий с Краеведческим музеем


	Договоры

о сотрудничестве, планы работы на год, сценарии мероприятий, фото и видео материал
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Договор, приказ,
методическ ие
разработки, фото, видео
отчет

	7.2
	Организация совместных мероприятий с Алатырской школой искусств
	Материалы мероприятий
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Договор о сотрудниче стве, планы работы на

год

	7.3
	Организация совместных мероприятий
детскими садами города
	Договоры
о сотрудничестве, планы работы на год
	В течение проекта
	Старший воспитатель
	Договор о сотрудниче стве, планы работы на

год


